|  |
| --- |
| *Raport z wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022” na dzień 31.03.2022* |
|  |  |  |  |  |
| **NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA** | **STATUS REALIZACJI** | **PONIESIONE KOSZTY (PLN)** | **MONTAŻ FINANSOWY** | **EFEKTY RZECZOWE** |
| **LISTA A** |  |  |  |  |
| **RAZEM DLA ODOLANOWA – DZIAŁANIA NA RZECZ****INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I PODNOSZENIA KAPITAŁU****SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW OBSZARU****REWITALIZOWANEGO** | **DZIAŁANIE NR I**„Odolanowska Akademia Sztuki”***zakładane do realizacji*** | 0,00 | Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2 2 WRPO 2014+ (EFRR)Środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba osób biorących udział w projekcie – 30, w tym 15 osóbnieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i 15 dzieci i młodzieży (listaobecności)Liczba występów/ wystaw artystycznych podsumowujących projekt – 1(sprawozdanie) |
| **DZIAŁANIE NR II**Akademia Lidera Lokalnego – Uniwersytet Każdego Wieku ***zakładane do realizacji*** | 0,00 | -Środki własne Gminy i Miasta Odolanów- Inne środki publiczne | Liczba uczestników szkoleń i warsztatów – 30 (lista obecności)Liczba szkoleń/ warsztatów – 5 (sprawozdanie)Liczba godzin dydaktycznych – 20 (sprawozdanie |
| **DZIAŁANIE NR III**„Odkrywamy Odolanów***zakładane do realizacji*** | 0,00 | -Środki własne Gminy i Miasta Odolanów- Inne środki publiczne (Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego)- Środki prywatne | Czas trwania wycieczek – 15 godzin (sprawozdanie)Liczba uczestników wycieczek – łączne 100 osób (lista obecności)Album multimedialny – 50 egz. |
| **REWITALIZACJA DWORCA PKP W ODOLANOWIE WRAZ****Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU****I UTWORZENIE W NIM DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”** | **DZIAŁANIE NR I** Rewitalizacja dworca PKP w Odolanowie wraz zagospodarowaniemprzyległego terenu***zrealizowane*** | 293 259,64 | 136 697,52 zł dotacjaDziałanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .1 WRPO 2014+ (EFRR)30 327,86 Środki własne Gminy i Miasta Odolanów- Działanie 8.1 PO IS (EFRR) | Liczba zrewitalizowanych obiektów na obszarach miejskich – 1 (protokółodbioru prac)Powierzchnia użytkowa zrewitalizowana – ok. 280 m2 (protokół odbioruprac) |
| **DZIAŁANIE NR II** Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”***zrealizowane*** | 1 240 167,24 | **300 000,00 zł** dotacja Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**940 167,24 zł** wkład własny budżetu Gminy i Miasta Odolanów |  Liczba osób korzystających z obiektu – ok. 30 w ramach „Senior +” orazok. 100 rocznie w ramach organizacji szkoleń, kursów itp., adresowanychm. in do seniorów, opiekunów osób zależnych itp.(na podstawieprowadzonej ewidencji działań i list obecności |
| **PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU****RATUSZA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA****POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU RATUSZA WRAZ****Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ****I ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU** | ***Zakładane do realizacji*** | 0,00 | 4 600 000,00 zł Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .1 WRPO 2014+ (EFRR) Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .2 WRPO 2014+ (EFRR) Środki własne Gminy i Miasta OdolanówWFOŚiGW, NFOŚiGW (ochrona powietrza, działaniatermomodernizacyjne | Liczba zrewitalizowanych obiektów na obszarach miejskich – 1 (protokółodbioru prac)Powierzchnia użytkowa zrewitalizowanych pomieszczeń – 943,82 m2.(protokół odbioru prac) |
| **PRZEBUDOWA KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO NA SALĘ****WIELOFUNKCYJNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM****PRZYLEGŁEGO TERENU** | ***zrealizowane*** | 3 549 131,21 | 1 898 085,92 zł dotacja Działanie 4.4, poddziałanie 4.4.4 WRPO 2014+ (EFRR)1 431 045,29Środki własne Gminy i Miasta Odolanów120 000,00 zł dotacja MKiDN priorytet Ochrona ZabytkówDotacja 60 000,00 złWUOZ Poznań,Dotacja**40 000,00** UMWW  | Liczba zrewitalizowanych obiektów na obszarach miejskich – 1 (protokółodbioru prac)Powierzchnia użytkowa zrewitalizowanego obiektu – 377,00 m2 (protokółodbioru prac) |
| **PRZEBUDOWA PLACU KOŚCIUSZKI W ODOLANOWIE** | ***zrealizowane*** | 1 520 188,16 | 541 492,84 zł dotacjaDziałanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .1 WRPO 2014+ (EFRR)200 000,00 zł dotacja Powiat Ostrowski778 695,32 zł  Środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 (protokół odbioruprac)Powierzchnia podlegająca rewitalizacji – 2500 m2 (protokół odbioru prac) |
| **PRZEBUDOWA GROBLI NA RZECE BARYCZ****W ODOLANOWIE WRAZ Z WYKONANIEM ŚCIEŻKI****ROWEROWEJ** | ***zrealizowane*** | 3 520 106,72 | 2 862 990,83 zł dotacjaDziałanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .2 WRPO 2014+ (EFRR)657 115,89 złŚrodki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba wybudowanych ścieżek rowerowych – 1 (protokół odbioru prac)Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 920 mb (protokół odbioruprac)Długość przebudowanej grobli – 920 mb (protokół odbioru prac) |
| **BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ****RACZYCE – UCIECHÓW** | ***zrealizowane*** | 3 067 309,78 | 716 867,70 zł dotacjaDziałanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .2 WRPO 2014+ (EFRR) 2 350 442,08 zł Środki własne Gminy i Miasta Odolanów  | Liczba wybudowanych ścieżek rowerowych – 1 (protokół odbioru prac)Długość wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej – ok 3250 mb (protokółodbioru prac) |
| **LISTA B** |  |  |  |  |
| **POZOSTAŁE DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI****SPOŁECZNEJ I PODNOSZENIA KAPITAŁU****SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW OBSZARU****REWITALIZOWANEGO** | ***zakładane do realizacji*** | 0,00 | Środki własne Gminy i Miasta Odolanów, WRPO 2014-2020, inne środkiEFRR, EFS, pozostałe środki publiczne (np. FIO, ASOS), środki prywatne(partnerzy, sponsorzy | Liczba zorganizowanych szkoleń członków grup zawodowych, organizcji zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym, ofiarom przemocy, rodzinom zagrożonym wykluczeniem |
| **REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH****O FUNKCJACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH****NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM** | ***zakładane do realizacji*** | 0,00 | Budowa letniej sceny w Parku Natury -dotacja 900 000 zł z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Środki własne Gminy i Miasta Odolanów, WRPO 2014-2020, inneśrodki EFRR, EFS, pozostałe środki publiczne (np. FIO, ASOS), środkiprywatne (partnerzy, sponsorzy). | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych o funkcjach sportowo-rekreacyjnych(protokół odbioruprac)Powierzchnia podlegająca rewitalizacji – (protokół odbioru prac) |
| **POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY****KOMUNIKACYJNEJ NA OBSZARZE****REWITALIZOWANYM ZE SZCZEGÓLNYM****UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB PIESZYCH****I ROWERZYSTÓW** | ***zrealizowano***Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Odolanowie; | 215 234,75 | 215 234,75 dotacja PROW 2014 - 2020 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–201 | Liczba wybudowanych ścieżek(protokół odbioru prac)Ilość miejsc parkingowych – (protokółodbioru prac) |
| ***zrealizowano***Budowa ścieżki rowerowej Odolanów – Gliśnica | 1 023 126,50 | 300 000,00 dotacja PO Ryby 2014-2020 Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność723126,50 Środki własne Gminy i Miasta Odolanów  | Liczba wybudowanych ścieżek rowerowych – 1 (protokół odbioru prac)Długość wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej – (protokółodbioru prac) |
| ***zrealizowano***Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie(budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodników, przejść dla pieszych, wysepek, | 1 201 524,41 | 583 705,00 dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych617 819,41 Środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Długość przebudowanego odcinka drogi, kanalizacji deszczowej, liczba wybudowanych przejść dla pieszych (protokółodbioru prac) |
| ***zakładane do realizacji***pozostałe zadania |  | Środki własne Gminy i Miasta Odolanów, WRPO 2014-2020, inneśrodki EFRR, EFS, pozostałe środki publiczne (np. FIO, ASOS), środkiprywatne (partnerzy, sponsorzy). | Liczba wybudowanych chodników, ścieżek rowerowych (protokół odbioru prac)Długość wybudowanych chodników, ścieżek rowerowych(protokółodbioru prac) |
| **ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYKORZYSTYWANEJ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZEJ,****WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ ADRESOWANEJ DO****GRUP WYKLUCZONYCH NA OBSZARZE****REWITALIZOWANYM** | ***Zrealizowane***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nabyszycach znajdującej się w obszarze rewitalizowanym | 952 741,94 | 631 226,35- dotacja Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.4 WRPO 2014+321 515,59 środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba budynków poddanych termomodernizacji na obszarze objętym rewitalizacją |
| ***zakładane do realizacji***pozostałe zadania | 0,00 | Środki własne Gminy i Miasta Odolanów, WRPO 2014-2020, inneśrodki EFRR, EFS, pozostałe środki publiczne (np. FIO, ASOS), środkiprywatne (partnerzy, sponsorzy | Liczba zrewitalizowanych obiektów na obszarach miejskich – (protokółodbioru prac) |